ДОРОЖНАЯ КАРТА по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад третьей категории №10 г. Азова № п/п; Мероприятие; Примерные сроки; Ответственные; Ожидаемый результат; Формы отчетных документов. 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО. 1; Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС; 9.01.2014; Руководитель РУО; Создание и определение функционала рабочей группы; Распоряжение об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО. 2; Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС; 9.01.2014; Руководитель рабочей группы; Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО; План-график. 3; Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия ММС по проблеме введения ФГОС; Поэтапно, весь учебный год; заведующий; Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО; ИОП педагогических работников. 4; Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС; 15.09.2014; Заведующие ДОУ; Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС; Совещание при руководителе РУО, протокол совещания. 5; Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ; 01.02.2014; Методический совет ДОУ; Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС; План. 6; Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС; 01.02.2014; Заведующий ДОУ; Осмысление содержания ФГОС; План мероприятий. 7; Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам введения ФГОС ООО; Поэтапно, весь учебный год; заведующий; Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий; Протоколы. 9; Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами; 30.06.2014; Заведующий ДОУ; Создание ООП ДО; Проект программы. 10; Обсуждение и утверждение основной образовательной программы; 20.09.2014; Заведующие ДОУ; Наличие ООП ДО; приказ. 11; Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг; 20.09.2014; Заведующие ДОУ; Наличие календарно-тематических планов; Протокол. 12; Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС; Поэтапно, весь учебный год; Заведующий(привлечение психолога); Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки; План работы. 13; Разработка Положения о результатах освоения ООП; Заведующий ДОУ; 30.03.2014; Наличие Положения; Приказ об утверждении Положения. 14; Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; Заведующий ДОУ; 30.03.2014; План перехода. 15; Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ; поэтапно; Заведующий ДОУ; Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС; Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета. 16; Мониторинг введения ФГОС; Весь период; Заведующий ДОУ; Диагностические материалы; План контроля. 17; Организация отчетности по введению ФГОС; Весь период; Заведующий ДОУ; Отчеты. 2. Кадрове обеспечение внедрения ФГОС. 1; Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ; Весь период; Заведующий ДОУ; Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС; План-график. 2; Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.; Весь период; Заведующий ДОУ; Ликвидация затруднений; Протокол. 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС. 1; Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.; Поэтапно; Заведующий ДОУ; Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС; Информационная справка. 2; Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.; Весь период; Заведующий ДОУ; Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС; Информационная справка. 3; Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.; Весь период; Заведующий ДОУ; Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой; Информационная справка. 4; Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.; Весь период; Заведующий ДОУ; Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов; Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС». 5; Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.; Весь период; Заведующие ДОУ; Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса; Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС». 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО. 1; Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС; 2013-2014; Заведующий ДОУ; Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС; Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС». 2; Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).; 01.09.2014; Заведующий ДОУ; Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС; Размещение публичного отчета на сайте ДОУ. 3; Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС; Весь период; Заведующий ДОУ; Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования; Публикации.